Утверждаю: руководитель УО

______________Т.В. Ципушникова

План-график подготовки и проведения социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях Курагинского района в 2023-2024 учебном году.

| №п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информационно-разъяснительная кампания со школьными координаторами, родителями/законными представителями, для повышения активности участия в Тестировании | В течение всего периода проведения СПТ | Муниципальный координатор Вострецова А.А. |
| 2 | Подготовка приказа о проведении Тестирования в муниципалитете | До 01.09 2023 | Муниципальный координатор Вострецова А.А. |
| 3 | Информирование общеобразовательных организаций (далее-ОО) о подготовке и проведении социально-педагогического тестирования (далее-СПТ) | До 08.09.2023 | Муниципальный координатор Вострецова А.А. |
| 4 | Нормативное закрепление школьных координаторов, состава Комиссий на уровне ОО по организации и проведению СПТ, подготовка иных локальных актов на муниципальном уровне, на уровне общеобразовательных организаций | До 11.09.2023 | Муниципальный координатор Вострецова А.А. |
| 5 | Создание банка школьных координаторов СПТ, создание информационных чатов в мессенджерах | До 15.09.2023 | Муниципальный координатор Вострецова А.А. |
| 6 | Проведение установочного совещания о проведении СПТ для школьных координаторов | 15.09.2023 | Муниципальный координатор Вострецова А.А. |
| 7 | Организация работы по проверке доступа ответственных лиц в ПО для проведения СПТ | До 15.09.2023 | Муниципальный координатор Вострецова А.А. |
| 8 | Организация подготовительной работы в ПО для проведения СПТ перед началом СПТ: проверка данных об ОО. Удаление пользователей Системы, не являющихся координаторами СПТ в 2023-2024 учебном году. | До 15.09.2023 | Муниципальный координатор Вострецова А.А. |
| 9 | Утверждение расписания СПТ по классам и кабинетам | До 18.09.2023 | ОО |
| 10 | Сбор и уточнение сведений о количестве обучающихся ОО, подлежащих СПТ с разбивкой на группы: не достигших 15-лет и достигших 15 лет. | До 18.09.2023 | ОО |
| 11 | Получение информированных согласий /отказов в письменной форме одного из родителей/законных представителей обучающихся не достигших 15-ти лет, а также информированных согласий/ отказов в письменной форме обучающихся, достигших возраста 15-ти лет | До 20.09.2023 | ОО |
| 12 | Утверждение и корректировка поименных списков обучающихся, участвующих в СПТ. Формирование списка индивидуальных кодов | До 20.09.2023 | ОО |
| 13 | Организация и проведение СПТ в соответствии с Порядком | С 17.09-20.10.2023 | Муниципальный координатор Вострецова А.А., ОО |
| 14 | Свод результатов СПТ по всем ОО | 01.11.2023 | Муниципальный координатор Вострецова А.А |
| 15 | Составление Аналитической справки по итогам проведения СПТ в ОО в 2023-2024 | До 15.11.2023 | Муниципальный координатор Вострецова А.А., ОО |
| 16 | Проведение мероприятий по оказанию психолого-педагогической помощи и коррекционному сопровождению обучающихся, попавших по итогам СПТ в группы с высокой вероятностью проявления рискового ( в том числе аддиктивного) поведения. | 01.11.2023-31.052024 | ОО |
| 17 | Корректировка плана коррекционной и профилактической работы по результатам СПТ | Ноябрь 2023- май 2024г | ОО |
| 18 | Семинар для школьных координаторов СПТ по анализу результатов СПТ | 01.12.2023 | Муниципальный координатор Вострецова А.А |